## Hoja1
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-03
TAREAS | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN
Levantamiento de requisitos | Power Owner | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-15
Diseño base de datos | Backend Developer | 100% | 2026-03-16 | 2026-03-30
Diseño arquitectura | Scrum Master/Arquitecto | 100% | 2026-03-31 | 2026-04-10
Desarrollo Backend | Backend Developer | 60% | 2026-04-11 | 2026-05-31
Autenticación y Roles | Backend Developer | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-20
CRUD Lecciones | Backend Developer | 50% | 2026-05-21 | 2026-06-10
Desarrollo Frontend | Frontend Developer | 40% | 2026-06-11 | 2026-07-10
Sistema de Gamificación | Frontend Developer | 30% | 2026-07-11 | 2026-07-25
Integración IA | IA Developer | 20% | 2026-07-26 | 2026-08-10
Evaluaciones | Backend / Frontend Developer | 20% | 2026-08-11 | 2026-08-20
Seguimiento del progreso | Backend Developer | 20% | 2026-08-21 | 2026-08-28
Pruebas funcionales | QA Tester | 10% | 2026-08-29 | 2026-09-05
Pruebas con usuarios | QA Tester | 10% | 2026-09-06 | 2026-09-15
Ajustes finales | Equipo desarrollo | 0% | 2026-09-16 | 2026-09-25
Documentación | Scrum Master | 0% | 2026-09-26 | 2026-09-30
Entrega final | Product Owner | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-01
TAREAS | Mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes5 | mes 6
Levantamiento de requisitos | 1
Diseño base de datos | 1
Diseño arquitectura | 1
Desarrollo Backend |  | 2 | 3
Autenticación y Roles |  | 2
CRUD Lecciones |  | 2 | 3
Desarrollo Frontend |  |  | 3 | 4
Sistema de Gamificación |  |  |  | 4
Integración IA |  |  |  | 4 | 5
Evaluaciones |  |  |  | 4
Seguimiento del progreso |  |  |  | 4 | 5
Pruebas funcionales |  |  |  |  | 5
Pruebas con usuarios |  |  |  |  | 5
Ajustes finales |  |  |  |  | 5
Documentación | [5 empty] | 6
Entrega final | [5 empty] | 6